## 使用说明
Visa Principal Acquiring Excel 风格清单
来源文件 | Projected Setup Cost Principal Acquiring070426.pdf
整理日期 | 2026-04-08
说明 | 这是一份可直接内部协作使用的 Excel 工作底表，重点帮助团队理解费用触发节点、结算逻辑、责任分工和待确认事项。
项目 | 内容
文件用途 | 给 implementation / finance / business / compliance 做内部对齐和逐项确认
使用方式 | 先看“收费时间线”理解节奏，再在“费用清单”逐项补内部确认状态和备注，最后用“待确认问题”推进对外确认
状态建议值 | 未开始 / 进行中 / 已确认 / 待 Visa 回复 / 不适用
风险等级 | 高 = 现金流影响大或规则不清；中 = 需要确认但可控；低 = 相对小额或边缘场景
重点盯防 | 前置 licensing 付款、implementation 拖期、事件费、Quarterly Minimum Fee、Cloud Connect maintenance、交易级费率
注意 | 本表基于 PDF 摘要整理，最新收费仍以 Visa Fee Schedule / Visa Online / MIDAS 明确回复为准

## 费用清单
ID | 阶段/节点 | 费用项 | 费用类型 | 金额/频率 | 开始计算/触发节点 | 收取/结算节点 | 建议责任人 | 关键依赖 | 风险等级 | 内部确认状态 | 待确认问题 | 下一步动作 | 备注
LIC-01 | Licensing kick-off | Initial Service Fee | 前置牌照费 | 一次性；Principal 示例 75,000 美元 | Licensing review kick-off 即触发并开票 | 需尽早 wire transfer 给 Visa，以推进 license approval | Finance + Biz Owner + Legal/Compliance | License application 正式启动 | 高 | 未开始 | 是不是必须全额预付后才继续审批？是否允许分批？ | 确认付款前置条件并锁定审批节奏 | 文档最前置费用
LIC-02 | Provisional BID assigned | Numeric Licensing Fee | 牌照/标识费 | 500 / BIN；示例 2 BIN = 1,000 美元 | Provisional BID 分配后，MIDAS 才能继续 assign BIN；当月开票 | 文档写 After BIN go live | Implementation Lead + Finance | Provisional BID 批下 | 中 | 未开始 | “当月开票”与“BIN go-live 后 billing timing”之间，实际扣款日是哪天？ | 确认 invoice date 与 actual collection date | 与 BIN 分配直接相关
IMP-01 | Implementation kick-off | Project Management Fee | 实施月费 | 3,000 / 项目 / 月；示例 6 个月 = 18,000 美元 | Implementation project kick-off，IM 入场后开始按月计 | 文档写 After BIN go live | PM/Implementation Lead + Finance | Implementation manager 已指派 | 高 | 未开始 | 如果实施超过 6 个月，是否继续按月累计？ | 把 implementation 时长纳入预算基线 | 拖期会直接放大成本
CFG-01 | CIQ 完成 + config request 提交 | New Program Installation | 一次性配置费 | PCR 3,000；CIB 3,000；示例 6,000 美元 | CIQ 完成且 IM 提交 configuration request 后触发 | After BIN go live | Implementation Lead | CIQ 完成、numeric 已就位 | 中 | 未开始 | Settlement BIN 是否单独收费、是否已包含在当前示例里？ | 冻结架构范围后再提配置 | 多一个 PCR/CIB 成本就多一层
CFG-02 | CIQ 完成 + config request 提交 | Endpoint Certification Issuance Fee | 证书费 | 550 / 证书 | CIQ 完成并提交配置请求后触发 | After BIN go live | Network/Infra Lead + Implementation | 需加密连接 VisaNet | 中 | 未开始 | Production 和 DR 是否各要一张证书？ | 明确 endpoint 与证书数量 | 与 VisaNet 加密接入相关
CFG-03 | 证书请求 | eCommerce Digital Certificate Issuance | 证书费 | 550 / 证书 | 请求 3DS Server certificate 时触发 | 文档整体归在 After BIN go live 逻辑 | 3DS Owner + Implementation | 自建或接管 3DS Server | 中 | 未开始 | 如果使用第三方 3DS，证书费由谁承担？ | 确认 3DS 接入模式与证书 owner | 适用于 3DS Server connectivity
TST-01 | Attended testing 完成 | Attended Testing Fee | 测试服务费 | 1,000 / 小时；示例 12,000 美元 | attended testing 完成并统计总小时数后开票 | After BIN go live | QA/Test Lead + Finance | Visa 测试团队参与 | 高 | 未开始 | 超出预估小时数如何加收？是否按实际小时滚动？ | 锁定测试时长预估与排期 | 实际小时不确定性高
TST-02 | 提交 test card request | Host Test Cards Package | 测试物料费 | 1,000 / package | 客户提交 acquiring testing test cards request 后触发 | After BIN go live | QA/Test Lead | 需要实体/测试卡资源 | 低 | 未开始 | 一个 package 覆盖多少测试场景？需不需要重复买？ | 核对测试卡覆盖范围 | 物料型成本
TST-03 | 申请 VSTS access | Visa Secure Test Suite (VSTS) | 测试工具订阅 | 7,500 / 90 天订阅 | 请求 VSTS access 即触发 | 文档归在 After BIN go live | 3DS Owner + QA | 自有 3DS Server | 中 | 未开始 | 如果 90 天测试未完成，是否续费同价？ | 按真实测试窗口申请订阅 | 仅自有 3DS Server 适用
TST-04 | IM 确认 proceed with VCX | Visa Clearing Exchange License Fee | 测试/接入许可证 | 一次性 8,000 | IM 确认启用 VCX 时触发 | After BIN go live | Processing/Settlement Lead | 需要 VCX | 中 | 未开始 | 如果第三方 processor 已覆盖，是否可完全不买？ | 比较自建与第三方 processor 成本 | BASE II VCX software
TST-05 | 提交 VTS 工具申请表 | VisaNet Test System – System License Fee | 测试工具许可证 | 一次性 5,000 | VTS request form 提交时触发 | After BIN go live | QA/Test Lead | 需用 Visa 提供 host testing 工具 | 中 | 未开始 | 是一次买断还是本项目一次性授权？ | 确认授权性质与复用范围 | 用于 host testing
ACC-01 | 全部 testing + certification 完成 | Visa Cloud Connect Access Fee / New EAS Installation Fee | 接入开通费 | 10,000 / endpoint；示例 20,000 | endpoint activation 时触发 | activation 基本就是正式收取节点 | Infra/Network Lead + Finance | 自建 endpoint、完成认证与测试 | 高 | 未开始 | 1 Production + 1 DR 是否固定两笔？后续新增 endpoint 如何收费？ | 在是否 own endpoint 上做总成本比较 | 自建 endpoint 模式关键大项
EVT-01 | 配置已被 Visa acknowledge 后要求改期 | Configuration Reschedule | 事件费 | 3,500 / 次 | 改实施日期时触发 | 事件发生即收 | PM/Implementation Lead | 已发 acknowledgement | 中 | 未开始 | 变更窗口多晚之前改不收费？ | 上线窗口冻结前不要轻易提交 | 典型可避免成本
EVT-02 | 配置已被 Visa acknowledge 后取消 | Configuration Cancellation | 事件费 | 6,500 / 次 | 取消配置请求时触发 | 事件发生即收 | PM/Implementation Lead | 已发 acknowledgement | 高 | 未开始 | 哪类取消能豁免？ | 避免在范围未冻结前提交配置 | 高惩罚性费用
EVT-03 | 不满足标准 lead time 但要求加急 | Configuration Expedite | 事件费 | 6,500 / 次 | 提出加急时触发 | 事件发生即收 | PM/Implementation Lead | 紧急配置诉求 | 高 | 未开始 | 最小 lead time 具体按哪张 Visa 日历？ | 把外部依赖前置，避免临时加急 | 项目纪律成本
EVT-04 | 要求加急出证 | Expedited Endpoint Certification Issuance Fee | 事件费 | 1,000 / 证书 | 提出加急发证时触发 | 事件发生即收 | Infra/Network Lead | 证书 lead time 不满足 | 中 | 未开始 | 各类证书标准 lead time 各是多少？ | 提前锁证书窗口 | 证书类加急成本
EVT-05 | 申请高优先级测试 slot | Expedited Testing Requests | 事件费 | 3,000 / 次 | 申请加急测试时触发 | 事件发生即收 | QA/Test Lead | 需要更高优先级 slot | 中 | 未开始 | 2 小时以上如何计费？ | 测试排程一次排准 | 测试资源加急成本
EVT-06 | 已排期测试在 24 小时内取消 | Cancellation Fee for Scheduled Attended Testing | 事件费 | 2,000 / 次 | <24h 取消时触发 | 事件发生即收 | QA/Test Lead + PM | 测试 slot 已锁定 | 中 | 未开始 | 2 小时 minimum 是否代表少于 2 小时也按 2 小时逻辑收？ | 避免临期取消已排期测试 | 测试取消惩罚
REC-01 | 服务开通后 | Visa Online Access Fee | 运营 recurring fee | 1,250 / 季 / Business ID；示例年化 5,000 | Visa Online access / Business ID 有效后开始 | 按季持续 | Operations + Finance | Visa Online 已开通 | 中 | 未开始 | 从 Provisional BID 还是正式 Business ID 开始计？ | 核准起算节点与 Business ID 生效日 | B2B 门户 access fee
REC-02 | 服务开通后 | Visa Resolve Online | 运营 recurring fee | 200 / 月；示例年化 2,400 | VROL access 开通后 | 按月持续 | Dispute Ops + Finance | 争议处理链路启用 | 中 | 未开始 | 如果只做 acquirer access，是否仍按完整月费收？ | 确认 dispute access 范围 | 争议管理基础包
REC-03 | 年度订阅开通后 | Testing Self-Service Tools | 运营 recurring fee | 5,000 / 年 | 自测工具订阅开通后 | 按年持续 | QA/Test Lead | 使用自测工具 | 低 | 未开始 | 是否自动续费？ | 明确续费和取消机制 | 年度工具费
REC-04 | VCX 上线后 | VCX Subscription | 运营 recurring fee | 500 / 月 / CIB；示例年化 6,000 | VCX subscription 生效后 | 按月持续 | Processing/Settlement Lead + Finance | 使用 VCX | 中 | 未开始 | 按 CIB 收费，多个 CIB 如何累计？ | 按 CIB 维度估算长期成本 | VCX 运维订阅
REC-05 | TPA 注册后 | Third Party Agent Fees | 运营 recurring fee | 年费；按 merchant volume 分档 | TPA 注册且开始提供支付相关服务后 | 按年持续 | Partner Mgmt + Compliance + Finance | 存在第三方服务商 | 中 | 未开始 | 最终 volume 档位以哪版 Fee Schedule 为准？ | 补拉最新 Fee Schedule 档位表 | OCR 档位有轻微错位
REC-06 | 直接清算关系成立后 | FTSRE Fee | 运营 recurring fee | 350 / 月 / 额外 funds transfer point | direct settlement relationship + 额外 transfer point 出现后 | 按月持续 | Treasury/Settlement Ops | 多资金划转点 | 中 | 未开始 | 单币种国际结算可否完全免掉？ | 确认 settlement currency 架构 | 单币种国际结算通常可不需要
REC-07 | 自建 endpoint 上线后 | Visa Cloud Connect Monthly Maintenance Fee | 运营 recurring fee | 5,000–50,000 / 月 | 自建 endpoint 投产后 | 按月持续 | Infra/Network Lead + Finance | own endpoint + volume | 高 | 未开始 | volume 阶梯怎么切档？ | 尽快拿到 volume pricing 规则 | 长期 burden 可能很重
POST-01 | 宽限期结束 | Quarterly Minimum Fee | 运营底座费 | 7,500 / 季；示例年化 30,000 | Provisional Business ID 后 3 个季度 grace period 结束；若 volume 更早启动则可能更早开始 | 按季持续 | Finance + Biz Owner | Principal 资格仍在、宽限结束 | 高 | 未开始 | 若 volume 提前启动，具体从哪个账期开始收？ | 记录 P-BID 生效日并做季度倒排 | 即使没量也可能开始收
POST-02 | 运营期但信用评级不足 | Risk Monitoring Fee | 运营风控费 | 4,000 / 季；示例年化 16,000 | post-implementation 运营期内仍不满足国际/全球评级条件时 | 按季持续 | Treasury/Risk + Finance | 无 S&P/Moody’s/Fitch 合格评级 | 高 | 未开始 | 如果后续拿到评级，是否次季度起停收？ | 确认评级豁免与停收规则 | 对 non-FI 尤其敏感
POST-03 | 开始跑交易后 | License / Service / Network / Transaction Fees | 交易级费率 | 按 Fee Schedule | 一旦交易和服务真实发生即开始 | 随交易 / 服务使用持续结算 | Finance + Payments Ops | Go-live、交易发生 | 高 | 未开始 | 最新 Fee Schedule 明细能否单独拉表？ | 必须拉一版长期利润测算底表 | 本 PDF 未展开明细

## 收费时间线
时间点 | 节点 | 会开始花的钱/触发费用 | 现金流特征 | 管理重点 | 标签
T0 | License 立项 / Licensing review kick-off | Initial Service Fee | 最前置、最刚性，像入场门票；可能直接卡 license approval | 立项前就纳入预算，别等技术快准备完才想起这笔 | 前置现金流
T1 | Provisional BID 批下 | Numeric Licensing Fee；Quarterly Minimum Fee 宽限期开始计时 | 进入“实施准备已具备资格”的状态，后续大量收费开始有资格发生 | 记录 Provisional BID/Business ID 的准确生效日期 | 宽限期时钟启动
T2 | Implementation kick-off | Project Management Fee（月度） | 典型时间成本开始流出；项目越拖，成本越高 | 把 implementation 月数纳入预算与里程碑管理 | 拖期敏感
T3 | CIQ 完成、配置请求正式提交 | New Program Installation；Endpoint Certification；eCommerce Digital Certificate | 配置型一次性费用开始集中出现 | 在 CIQ 提交前冻结目标架构，避免后续改期/取消/加急 | 配置密集期
T4 | 测试准备与测试执行 | Host Test Cards；VSTS；VTS；VCX License；Attended Testing；可能还有加急/取消事件费 | 工具费 + 人工测试费混合爆发，其中 attended testing 存在小时数不确定性 | 先确认哪些工具真的要买，并把测试排程一次排准 | 波动区间较大
T5 | Endpoint activation / 接入真正开通 | Visa Cloud Connect Access Fee / New EAS Installation Fee | 自建 endpoint 模式下最明确的大额一次性接入费 | 若不是必须 own endpoint，要跟第三方 processor 方案做总成本比较 | 架构选择关键点
T6 | BIN go-live | 前面积累的 setup fee 进入正式收/结；Auto-collection of fees；Post go-live 2 周监控开始 | 费用开始在 go-live 前后汇聚 | 上线前做 billing checklist：已开票未扣 / 会自动收 / 首月首季 recurring fee | 结算汇聚点
T7 | Go-live 后 0–2 周 | Visa Online；Visa Resolve Online；可能还有自测工具 / VCX 月费 / Cloud Connect maintenance | 从一次性 setup 支出切换到持续运营型支出 | 财务模型从项目成本切到运营成本 | OPEX 启动
T8 | Provisional Business ID 后第 3 个季度结束 | Quarterly Minimum Fee（若未因 volume 提前触发） | 运营期底座成本开始启动，即使没量也可能开始收 | 不能按“有量才付”理解，需前置纳入预算 | 底座成本启动
T9 | 长期运营阶段 | Quarterly Minimum Fee；Risk Monitoring Fee；Visa Online；VROL；VCX；TPA；FTSRE；Cloud Connect Maintenance；Transaction-level fees | 进入“固定 recurring fee + 可变交易费”双层模型 | 长期盯固定底费、架构选择成本、交易型成本三大类 | 利润率核心区

## 待确认问题
序号 | 待确认问题 | 关联费用/节点 | 建议责任人 | 优先级 | 推进状态 | 下一步动作
1 | Initial Service Fee 是否必须全额到账后，license approval 才继续？ | Initial Service Fee | Finance + Legal/Compliance | 高 | 未开始 | 向 Visa / MIDAS 明确付款前置条件
2 | Numeric Licensing Fee 是“当月开票、go-live 后扣款”还是“go-live 后才真正出账”？ | Numeric Licensing Fee | Finance + Implementation | 高 | 未开始 | 核对 invoice date、billing timing、collection date
3 | Project Management Fee 超过 6 个月是否继续线性按月累计？ | Project Management Fee | PM + Finance | 高 | 未开始 | 确认超过示例周期后的计费规则
4 | Production 与 DR endpoint / certificate 是否分别收费、分别维护？ | Endpoint / Certificate 相关费用 | Infra/Network + Implementation | 中 | 未开始 | 拉一张 endpoint/certificate 数量清单
5 | Quarterly Minimum Fee 若 volume 提前启动，具体从哪个账期开始收？ | Quarterly Minimum Fee | Finance + Biz Owner | 高 | 未开始 | 用 Provisional Business ID 生效日反推账期
6 | Risk Monitoring Fee 若后续补齐评级，是否从下一季度停止？ | Risk Monitoring Fee | Treasury/Risk + Finance | 高 | 未开始 | 确认评级豁免与停收的账期规则
7 | Cloud Connect Monthly Maintenance Fee 的 volume 阶梯和切档规则是什么？ | Visa Cloud Connect Monthly Maintenance Fee | Infra/Network + Finance | 高 | 未开始 | 向 Visa 索取 volume pricing 明细
8 | 交易型收费（License/Service/Network/International Fees）最新 Fee Schedule 能否单独拉表？ | Transaction-level fees | Finance + Payments Ops | 高 | 未开始 | 单独建立长期利润测算底表